## Hoja 1
# | ACTIVIDADES | FECHAS
|  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  | Semana |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
|  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | Definición de puestos de trabajo | bar: Semana 2
2 | Aplicación de técnicas de información | bar: Semana 2
3 | Análisis de la información | bar: Semana 3
4 | Definición de funciones principales | bar: Semana 3
5 | Selección del lenguaje | bar: Semana 3
6 | Diseño de la aplicación web | bar: Semana 4; Semana 4; Semana 4
7 | Diseño de la Base de Datos | bar: Semana 4; Semana 4; Semana 4
8 | Vinculación de la aplicación y la base de datos | bar: Semana 1; Semana 1; Semana 1
9 | Prueba del prototipo | bar: Semana 2; Semana 2
10 | Análisis y retroalimentación del prototipo | bar: Semana 3; Semana 3
11 | Documentación del prototipo
12 | Evaluación del proyecto | bar: Semana 2